NOVA MVP PRODUCT DEVELOPMENT PLAN نقشه توسعه محصول SaaS آموزشی نوا 14-DAY SPRINT

PRODUCT EXECUTION  /  14 DAYS  /  MVP DELIVERY

01   NOVA

«Nova چیست؟» Nova یک SaaS آموزشی در حوزه هوش مصنوعی است که برای دانش‌آموزان حدود ۹ تا ۱۳ سال طراحی شده است. کاربر در Nova مفاهیم مقدماتی هوش مصنوعی را از طریق آموزش ویدئویی، شخصیت آموزشی، چالش‌ها و آزمون‌ها یاد می‌گیرد و روند پیشرفت خود را مشاهده می‌کند.

«چرا Nova؟» نام Nova کوتاه، مدرن و قابل توسعه است و مفهوم آغاز یک اتفاق جدید و نوآوری را منتقل می‌کند.

02   PRODUCT DEVELOPMENT PRIORITIES

| 01 P0 CORE MVP ۱. ویدئوهای دوره ۲. مرتبط کردن تیترهای دوره با ویدئوها ۳. API ۴. مرتبط کردن چالش‌ها با ویدئوها ۵. مرتبط کردن آزمون‌ها با ویدئوها ۶. ذخیره اطلاعات + پرداخت + اعتبارسنجی پرداخت ۷. اتصال درگاه پرداخت | 02 P1 PRODUCT GROWTH ۱. اضافه کردن کانال و پیج ۲. سیستم گزارش والدین — ۲ روز ۳. اضافه کردن کاراکترهای بیشتر | 03 P2 ADVANCED FEATURES ۱. صوتی کردن Chatbot — ۳ روز VR فعلاً در این Sprint قرار ندارد. |
| --- | --- | --- |

03   TASK DEFINITION

| P | Task | JTBD | زمان | وابستگی | DoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | ویدئوهای دوره | دانش‌آموز بتواند محتوای دوره را مشاهده و یاد بگیرد | ۱ روز | — | هر ۱۶ ویدئو آماده، بارگذاری و قابل پخش باشند. |
| P0 | مرتبط کردن تیترهای دوره با ویدئوها | دانش‌آموز بتواند از هر تیتر به محتوای مرتبط برسد | ۱ روز | ویدئوها | تمام تیترها به ویدئوی صحیح متصل و تست شده باشند. |
| P0 | API | بخش‌های مختلف Nova بتوانند اطلاعات موردنیاز را با یکدیگر تبادل کنند | ۱ روز | ساختار دوره | APIهای موردنیاز پیاده‌سازی و تست شده باشند. |
| P0 | مرتبط کردن چالش‌ها با ویدئوها | دانش‌آموز بتواند Challenge مرتبط با هر بخش را انجام دهد | ۱ روز | API + ویدئوها | Challengeها به محتوای صحیح متصل و قابل اجرا باشند. |
| P0 | مرتبط کردن آزمون‌ها با ویدئوها | دانش‌آموز بتواند آزمون مرتبط با محتوای یادگرفته‌شده را انجام دهد | ۱ روز | API + ویدئوها | آزمون‌ها متصل و نتیجه آن‌ها ثبت شود. |
| P0 | ذخیره اطلاعات + پرداخت + اعتبارسنجی | اطلاعات کاربر و وضعیت پرداخت صحیح مدیریت شود | ۱ روز | API | اطلاعات ذخیره و پرداخت تأییدنشده رد شود. |
| P0 | اتصال درگاه پرداخت | کاربر بتواند پرداخت واقعی انجام دهد | ۱ روز | سیستم پرداخت | درگاه متصل و پرداخت آزمایشی موفق باشد. |
| P1 | اضافه کردن کانال و پیج | کاربر بتواند به کانال و پیج دسترسی پیدا کند | ۱ روز | صفحه اصلی | لینک‌ها اضافه و تست شده باشند. |
| P1 | سیستم گزارش والدین — بخش اول | اطلاعات لازم برای گزارش فعالیت دانش‌آموز آماده شود | ۱ روز | ذخیره اطلاعات | ساختار گزارش آماده باشد. |
| P1 | سیستم گزارش والدین — بخش دوم | والد بتواند فعالیت یا عدم فعالیت دانش‌آموز را پیگیری کند | ۱ روز | روز ۹ | گزارش روزانه و پیام عدم ورود فعال باشند. |
| P1 | اضافه کردن کاراکترهای بیشتر | دانش‌آموز بتواند از بین شخصیت‌های بیشتری انتخاب کند | ۱ روز | سیستم کاراکتر | کاراکترهای جدید اضافه و قابل انتخاب باشند. |
| P2 | صوتی کردن Chatbot — بخش اول | تعامل صوتی اولیه ایجاد شود | ۱ روز | Chatbot | زیرساخت صوتی آماده باشد. |
| P2 | صوتی کردن Chatbot — بخش دوم | تعامل صوتی کامل‌تر شود | ۱ روز | روز ۱۲ | قابلیت‌های اصلی صوتی کار کنند. |
| P2 | صوتی کردن Chatbot — بخش سوم | قابلیت صوتی آماده استفاده باشد | ۱ روز | روز ۱۳ | قابلیت صوتی نهایی تست شده باشد. |
| P0 | تست و Validation نهایی MVP | کاربر بتواند MVP را بدون ایرادات اصلی استفاده کند | ۱ روز | تکمیل قابلیت‌ها | کل MVP تست و ایرادات اصلی رفع شده باشند. |

04   14-DAY EXECUTION PLAN

| روز | P | Task | زمان | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| روز ۱ | P0 | ویدئوهای دوره | ۱ روز | □ |
| روز ۲ | P0 | مرتبط کردن تیترهای دوره با ویدئوها | ۱ روز | □ |
| روز ۳ | P0 | API | ۱ روز | □ |
| روز ۴ | P0 | مرتبط کردن چالش‌ها با ویدئوها | ۱ روز | □ |
| روز ۵ | P0 | مرتبط کردن آزمون‌ها با ویدئوها | ۱ روز | □ |
| روز ۶ | P0 | ذخیره اطلاعات + پرداخت + اعتبارسنجی | ۱ روز | □ |
| روز ۷ | P0 | اتصال درگاه پرداخت | ۱ روز | □ |
| روز ۸ | P1 | اضافه کردن کانال و پیج | ۱ روز | □ |
| روز ۹ | P1 | سیستم گزارش والدین — بخش اول | ۱ روز | □ |
| روز ۱۰ | P1 | سیستم گزارش والدین — بخش دوم | ۱ روز | □ |
| روز ۱۱ | P1 | اضافه کردن کاراکترهای بیشتر | ۱ روز | □ |
| روز ۱۲ | P2 | صوتی کردن Chatbot — بخش اول | ۱ روز | □ |
| روز ۱۳ | P2 | صوتی کردن Chatbot — بخش دوم | ۱ روز | □ |
| روز ۱۴ | — | تست کامل MVP + رفع ایرادات | ۱ روز | □ |

روز ۱۴ فقط برای Testing، QA، Bug Fixing و MVP Validation است.

05   SPRINT DAILY TRACKING

| روز | Task | ✓ انجام شد | ✕ انجام نشد | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| روز 1 |  | □ | □ |  |
| روز 2 |  | □ | □ |  |
| روز 3 |  | □ | □ |  |
| روز 4 |  | □ | □ |  |
| روز 5 |  | □ | □ |  |
| روز 6 |  | □ | □ |  |
| روز 7 |  | □ | □ |  |
| روز 8 |  | □ | □ |  |
| روز 9 |  | □ | □ |  |
| روز 10 |  | □ | □ |  |
| روز 11 |  | □ | □ |  |
| روز 12 |  | □ | □ |  |
| روز 13 |  | □ | □ |  |
| روز 14 |  | □ | □ |  |

06   MVP FINAL VALIDATION

□ ۱۶ ویدئو قابل پخش هستند. □ تیترها به ویدئوهای صحیح متصل هستند. □ APIها تست شده‌اند. □ Challengeها متصل هستند. □ آزمون‌ها متصل هستند. □ اطلاعات کاربر ذخیره می‌شود. □ پرداخت و اعتبارسنجی تست شده است. □ درگاه پرداخت تست شده است. □ کانال و پیج متصل هستند. □ سیستم گزارش والدین تست شده است. □ کاراکترهای جدید قابل انتخاب هستند. □ Chatbot صوتی تست شده است. □ کل مسیر کاربر تست شده است. □ ایرادات اصلی رفع شده‌اند. □ MVP آماده ارائه است.

| JTBD Job To Be Done «کاری که کاربر با استفاده از محصول می‌خواهد انجام دهد.» | DoD Definition of Done «معیارهایی که مشخص می‌کنند یک Task واقعاً تمام شده است.» |
| --- | --- |