NOVA

MVP PRODUCT DEVELOPMENT PLAN

نقشه توسعه محصول SaaS آموزشی نوا

14-Day Sprint | Product Execution Plan

PRODUCT EXECUTION BRIEF

Nova چیست؟

«Nova یک SaaS آموزشی در حوزه هوش مصنوعی است که برای دانش‌آموزان حدود ۹ تا ۱۳ سال طراحی شده است. کاربر در Nova مفاهیم مقدماتی هوش مصنوعی را از طریق آموزش ویدئویی، شخصیت آموزشی، چالش‌ها و آزمون‌ها یاد می‌گیرد و روند پیشرفت خود را مشاهده می‌کند. این محصول علاوه بر ایجاد یک تجربه آموزشی تعاملی، مسیر ارتباط کاربر با دوره‌های اصلی و پیشرفته‌تر آموزشی را نیز فراهم می‌کند.»

چرا Nova؟

«نام Nova کوتاه، مدرن و قابل توسعه است و مفهوم آغاز یک اتفاق جدید و نوآوری را منتقل می‌کند. این نام برای محصولی انتخاب شده که هدف آن ایجاد تجربه‌ای متفاوت و تعاملی برای ورود نسل جدید به دنیای هوش مصنوعی است.»

Product Development Priorities

| P0 — CORE MVP ۱. ویدئوهای دوره ۲. مرتبط کردن تیترهای دوره با ویدئوها ۳. API ۴. مرتبط کردن چالش‌ها با ویدئوها ۵. مرتبط کردن آزمون‌ها با ویدئوها ۶. ذخیره اطلاعات + پرداخت + اعتبارسنجی پرداخت ۷. اتصال درگاه پرداخت | P1 — PRODUCT GROWTH ۱. اضافه کردن کانال و پیج ۲. سیستم گزارش والدین — ۲ روز ۳. اضافه کردن کاراکترهای بیشتر | P2 — ADVANCED ۱. صوتی کردن Chatbot — ۳ روز |
| --- | --- | --- |

Scope Note: VR در این Sprint قرار ندارد.

14-Day Sprint Execution

| روز | P | Task | زمان | وابستگی | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| روز 1 | P0 | ویدئوهای دوره | 1 روز | — | □ |
| روز 2 | P0 | مرتبط کردن تیترهای دوره با ویدئوها | 1 روز | ویدئوهای دوره | □ |
| روز 3 | P0 | API | 1 روز | ساختار دوره | □ |
| روز 4 | P0 | مرتبط کردن چالش‌ها با ویدئوها | 1 روز | API + ویدئوها | □ |
| روز 5 | P0 | مرتبط کردن آزمون‌ها با ویدئوها | 1 روز | API + ویدئوها | □ |
| روز 6 | P0 | ذخیره اطلاعات + پرداخت + اعتبارسنجی پرداخت | 1 روز | API | □ |
| روز 7 | P0 | اتصال درگاه پرداخت | 1 روز | سیستم پرداخت | □ |
| روز 8 | P1 | اضافه کردن کانال و پیج | 1 روز | صفحه اصلی | □ |
| روز 9 | P1 | سیستم گزارش والدین — بخش اول | 1 روز | ذخیره اطلاعات | □ |
| روز 10 | P1 | سیستم گزارش والدین — بخش دوم | 1 روز | روز 9 | □ |
| روز 11 | P1 | اضافه کردن کاراکترهای بیشتر | 1 روز | سیستم کاراکتر | □ |
| روز 12 | P2 | صوتی کردن Chatbot — بخش اول | 1 روز | Chatbot | □ |
| روز 13 | P2 | صوتی کردن Chatbot — بخش دوم | 1 روز | روز 12 | □ |
| روز 14 | — | تست کامل MVP + رفع ایرادات | 1 روز | تکمیل قابلیت‌های برنامه | □ |

روز ۱۴ روز کاریِ توسعه قابلیت جدید نیست؛ فقط برای Testing، QA، پیدا کردن Bug، رفع ایرادات و اطمینان از درست کار کردن کل MVP است.

Task Definition & Definition of Done

| روز | P | Task | JTBD | زمان | وابستگی | DoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| روز 1 | P0 | ویدئوهای دوره | دانش‌آموز بتواند محتوای دوره را مشاهده و یاد بگیرد. | 1 روز | ویدئوهای دوره | هر ۱۶ ویدئو ضبط، آماده، بارگذاری و قابل پخش باشند. |
| روز 2 | P0 | مرتبط کردن تیترهای دوره با ویدئوها | دانش‌آموز بتواند از هر تیتر به محتوای مرتبط دسترسی داشته باشد. | 1 روز | ویدئوهای دوره | تمام تیترها به ویدئوی صحیح متصل و تست شده باشند. |
| روز 3 | P0 | API | بخش‌های مختلف Nova بتوانند اطلاعات موردنیاز را با یکدیگر تبادل کنند. | 1 روز | ساختار دوره | APIهای موردنیاز پیاده‌سازی و تست شده باشند. |
| روز 4 | P0 | مرتبط کردن چالش‌ها با ویدئوها | دانش‌آموز بتواند برای هر بخش، چالش مرتبط را انجام دهد. | 1 روز | API + ویدئوها | چالش‌های مربوط به هر بخش به محتوای صحیح متصل و قابل اجرا باشند. |
| روز 5 | P0 | مرتبط کردن آزمون‌ها با ویدئوها | دانش‌آموز بتواند بعد از یادگیری محتوای مرتبط، آزمون را انجام دهد. | 1 روز | API + ویدئوها | آزمون‌ها به محتوای صحیح متصل باشند و نتیجه آزمون ذخیره شود. |
| روز 6 | P0 | ذخیره اطلاعات + پرداخت + اعتبارسنجی پرداخت | اطلاعات کاربر و وضعیت پرداخت به شکل صحیح مدیریت شود. | 1 روز | API | اطلاعات ذخیره شوند و پرداخت‌های تأییدنشده پذیرفته نشوند. |
| روز 7 | P0 | اتصال درگاه پرداخت | کاربر بتواند پرداخت واقعی انجام دهد. | 1 روز | سیستم پرداخت | درگاه متصل و پرداخت آزمایشی با موفقیت انجام شده باشد. |
| روز 8 | P1 | اضافه کردن کانال و پیج | کاربر بتواند به کانال و پیج دسترسی داشته باشد. | 1 روز | صفحه اصلی | لینک‌ها اضافه و تست شده باشند. |
| روز 9 | P1 | سیستم گزارش والدین — بخش اول | اطلاعات موردنیاز برای گزارش فعالیت دانش‌آموز جمع‌آوری شود. | 1 روز | ذخیره اطلاعات | ساختار گزارش و داده‌های موردنیاز آماده باشند. |
| روز 10 | P1 | سیستم گزارش والدین — بخش دوم | والد بتواند فعالیت یا عدم فعالیت دانش‌آموز را پیگیری کند. | 1 روز | روز 9 | گزارش روزانه و پیام عدم ورود دانش‌آموز فعال باشند. |
| روز 11 | P1 | اضافه کردن کاراکترهای بیشتر | دانش‌آموز بتواند از میان کاراکترهای بیشتری انتخاب کند. | 1 روز | سیستم کاراکتر | کاراکترهای جدید اضافه و قابل انتخاب باشند. |
| روز 12 | P2 | صوتی کردن Chatbot — بخش اول | تعامل اولیه صوتی با Chatbot ایجاد شود. | 1 روز | Chatbot | زیرساخت اولیه Voice آماده باشد. |
| روز 13 | P2 | صوتی کردن Chatbot — بخش دوم | تعامل صوتی کامل‌تر با Chatbot امکان‌پذیر شود. | 1 روز | روز 12 | قابلیت‌های اصلی Voice کار کنند. |
| روز 14 | — | تست کامل MVP + رفع ایرادات | کاربر بتواند MVP را بدون خطاهای اصلی استفاده کند. | 1 روز | تکمیل قابلیت‌های برنامه | تمام بخش‌های MVP از ابتدا تا انتها تست شده، ایرادات اصلی رفع شده و نسخه آماده ارائه باشد. |

Sprint Daily Tracking

| روز | Task | ✓ انجام شد | ✕ انجام نشد | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| روز 1 |  | □ | □ |  |
| روز 2 |  | □ | □ |  |
| روز 3 |  | □ | □ |  |
| روز 4 |  | □ | □ |  |
| روز 5 |  | □ | □ |  |
| روز 6 |  | □ | □ |  |
| روز 7 |  | □ | □ |  |
| روز 8 |  | □ | □ |  |
| روز 9 |  | □ | □ |  |
| روز 10 |  | □ | □ |  |
| روز 11 |  | □ | □ |  |
| روز 12 |  | □ | □ |  |
| روز 13 |  | □ | □ |  |
| روز 14 |  | □ | □ |  |

JTBD & DoD

| JTBD Job To Be Done «کاری که کاربر با استفاده از محصول می‌خواهد انجام دهد.» | DoD Definition of Done «معیارهایی که مشخص می‌کنند یک Task واقعاً تمام شده است.» |
| --- | --- |

MVP FINAL VALIDATION

□ تمام ۱۶ ویدئو قابل پخش هستند. □ تمام تیترها به ویدئوی صحیح متصل هستند. □ APIها تست شده‌اند. □ چالش‌ها به محتوای صحیح متصل هستند. □ آزمون‌ها به محتوای صحیح متصل هستند. □ اطلاعات کاربر به درستی ذخیره می‌شود. □ پرداخت و اعتبارسنجی پرداخت تست شده است. □ درگاه پرداخت تست شده است. □ لینک کانال و پیج فعال هستند. □ سیستم گزارش والدین تست شده است. □ کاراکترهای جدید قابل انتخاب هستند. □ Chatbot صوتی تست شده است. □ کل مسیر کاربر از ورود تا استفاده از محصول تست شده است. □ ایرادات اصلی رفع شده‌اند. □ MVP آماده ارائه است.